## HARMONOGRAM (2)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY nr …./…./GW/2015 | Budowa zakładu produkcyjnego z instalacjami wewnętrznymi: c.o., elektryczną, gazu, wod-kan, wentylacji mechanicznej. LS TECH HOMES - Koniecwałd
HARMONOGRAM ROBÓT 2015 ROK
|  | marzec |  |  | kwiecień |  |  |  |  | maj |  |  |  | czerwiec
Wartość robót netto - razem zł
ZAKRES ROBÓT | KW | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Wykonanie drogi dojazdowej na teren działki; wykonanie zaplecza budowy oraz oświetlenia i monitoringu budowy | bar: 11
Roboty ziemne | bar: 12 to 13
Fundamenty i podwaliny hali produkcyjnej | bar: 13 to 14
Przyłącze energetyczne | bar: 11
Przyłącza wodno - kanalizacyjne | bar: 12 to 13
Fundamenty i podwaliny pomieszczeń socjalno - gospodarczych | bar: 14
Ściany konstrukcyjne i wewnętrzne pomieszczeń socjalno - gospodarczych | bar: 15 to 17
Drogi i parkingi sieci zewnętrzne | bar: 13 to 15; 22 to 24
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali | bar: 15 to 17
Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej dachu hali | bar: 17 to 18
Obudowa ścian i dachu hali produkcyjnej | bar: 18 to 20
Wykonanie elewacji i pokrycia dachu pomieszczeń socjalno - gospodarczych | bar: 18 to 20
Stolarka drzwiowa i okienna, orynnowanie obiektu | bar: 19 to 21
Posadzki | bar: 20 to 22
Instalacje wewnętrzne pomieszczeń socjalno - gospodarczych | bar: 13; 21 to 24
Instalacje wewnętrzne hali produkcyjnej | bar: 13; 21 to 24
Roboty wykończeniowe, biały montaż | bar: 23 to 25
Wykonanie ogrodzenia,zagospodarownie terenu | bar: 14 to 16; 24 to 26
Odbiory końcowe | bar: 25 to 27
..........................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
..........................................................................
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej